## Sheet1
STT | CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | time axis 2021-04-10 to 2021-05-29
1 | Lập kế hoạch cho dự án | 2021-04-10 | 2021-04-14
2 | Tài liệu quản lý dự án | 2021-04-10 | 2021-04-10
3 | Bản kế hoạch đảm báo chất lượng | 2021-04-11 | 2021-04-11
4 | Bản kế hoạch quản lý cấu hình | 2021-04-12 | 2021-04-12
5 | Bản kế hoạch quản lý truyền thông và giao tiếp | 2021-04-13 | 2021-04-13
6 | Bản kế hoạch quản lý rủi ro | 2021-04-14 | 2021-04-14
7 | Xác định yêu cầu | 2021-04-15 | 2021-04-21
8 | Tài liệu yêu cầu người dùng | 2021-04-15 | 2021-04-16
9 | Tài liệu yêu cầu hệ thống | 2021-04-17 | 2021-04-20
10 | Kiểm định lại chất lượng | 2021-04-21 | 2021-04-21
11 | Phân tích thiết kế | 2021-04-22 | 2021-05-05
12 | Tài liệu phân tích hệ thống | 2021-04-22 | 2021-04-28
13 | Tài liệu thiết kế hệ thống | 2021-04-29 | 2021-05-01
14 | Kế hoạch cuối cùng | 2021-05-02 | 2021-05-02
15 | Đề xuất thực hiện | 2021-05-03 | 2021-05-03
16 | Kiểm định lại chất lượng | 2021-05-04 | 2021-05-05
17 | Hiện thực các chức năng | 2021-05-06 | 2021-05-19
18 | Xây dựng hệ cơ sở dự liệu | 2021-05-06 | 2021-05-08
19 | Xây dựng giao diện | 2021-05-09 | 2021-05-11
20 | Xây dựng hệ thống nhập thông tin | 2021-05-12 | 2021-05-14
21 | Hệ thống quản lý sản phẩm | 2021-05-15 | 2021-05-15
22 | Xây dựng hệ thống lập lịch báo cáo | 2021-05-16 | 2021-05-16
23 | Xây dựng hệ thống đăng nhập, đăng xuất, đăng kí | 2021-05-17 | 2021-05-17
24 | Xây dựng hệ thống cập nhật thông báo | 2021-05-18 | 2021-05-18
25 | Tài liệu sử dụng | 2021-05-19 | 2021-05-19
26 | Tích hợp và kiểm thử | 2021-05-20 | 2021-05-25
27 | Kế hoạch kiểm thử | 2021-05-20 | 2021-05-20
28 | Kiểm thử các chức năng | 2021-05-21 | 2021-05-24
29 | Báo cáo kiểm thử hệ thống | 2021-05-25 | 2021-05-25
30 | Tài liệu kế thúc dự án | 2021-05-26 | 2021-05-27
31 | Cài đặt và triển khai dự án | 2021-05-28 | 2021-05-29